## CRONO
PORTAL DO CLIENTE
| Líder do Projeto |  |  | Carlos Culturato
| Data de Início |  |  | 2022-10-25 | time axis 2022-10-24 to 2023-07-16
| Iniciar na semana |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-10-24: Semana 1; 2022-10-31: Semana 2; 2022-11-07: Semana 3; 2022-11-14: Semana 4; 2022-11-21: Semana 5; 2022-11-28: Semana 6; 2022-12-05: Semana 7; 2022-12-12: Semana 8; 2022-12-19: Semana 9; 2022-12-26: Semana 10; 2023-01-02: Semana 11; 2023-01-09: Semana 12; 2023-01-16: Semana 13; 2023-01-23: Semana 14; 2023-01-30: Semana 15; 2023-02-06: Semana 16; 2023-02-13: Semana 17; 2023-02-20: Semana 18; 2023-02-27: Semana 19; 2023-03-06: Semana 20; 2023-03-13: Semana 21; 2023-03-20: Semana 22; 2023-03-27: Semana 23; 2023-04-03: Semana 24; 2023-04-10: Semana 25; 2023-04-17: Semana 26; 2023-04-24: Semana 27; 2023-05-01: Semana 28; 2023-05-08: Semana 29; 2023-05-15: Semana 30; 2023-05-22: Semana 31; 2023-05-29: Semana 32; 2023-06-05: Semana 33; 2023-06-12: Semana 34; 2023-06-19: Semana 35; 2023-06-26: Semana 36; 2023-07-03: Semana 37; 2023-07-10: Semana 38
[9 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10
EAP | Tarefa | Quem | Predecessor | Início | Final | Duração em Dias | % Concluído | Dias de Trabalho | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D
1 | CRONOGRAMA DO PROJETO |  |  | 2022-10-24 | 2023-03-03
2 | Iniciação | Nome
2.1 |  |  |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 1 | 0% | 1
2.2 |  |  |  | 2022-10-25 | 2022-11-23 | 30 | 0% | 22
3 | Planejamento | Nome
3.1 |  |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 3 | 0% | 2
3.2 |  |  |  | 1900-01-03 | 1900-01-05 | 3 | 0% | 3
3.3 |  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-08 | 3 | 0% | 1
4 | Execução | Nome
4.1 |  |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 3 | 0% | 2
4.2 |  |  |  | 1900-01-03 | 1900-01-06 | 4 | 0% | 3
4.3
5 | Controle | Nome
5.1 | [6 empty] | 0% | 0
5.2 | [6 empty] | 0% | 0
5.3 | [6 empty] | 0% | 0
5.4 | [6 empty] | 0% | 0
6 | Encerramento | Nome
6.1 | [6 empty] | 0% | 0
6.2 | [6 empty] | 0% | 0
6.3 | [6 empty] | 0% | 0
6.4 | [6 empty] | 0% | 0
[6 empty] | alterar |  | não alterar

## RESULT.ACOMP
Ação | Responsável | Processo Alcançado (%) | Data de Entrega | Comentários | TAREFA | QUEM | INÍCIO | FINAL | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO