## Planilha1
Cronograma Portal de Atendimento
2022-10-24 | 2022-12-02 | 2023-01-06 | 2023-02-03 | 2023-03-03
Iniciado o levantamento de alguns pontos referente a interface / api / documentação. | Liberação das funcionalidades referente a v1. | Liberação das funcionalidades referente a v2. | Liberação das funcionalidades referente a v3. | Liberação das funcionalidades referente a v4.
* Liberação ao acesso do banco de dados. | * Geração do login / senha | * Cadastro de motorista | * Aceite das NFs emitidas (pelo cliente) | * Impressão dos relatórios
* Liberação da API do sistema atual | * Listagem de Pedidos | * Aprovação / Reprovação pelo CAC | * Consulta de Carregamentos | * Impressão do Boleto
| * Novo Pedido | * Opções de Usuário (Alterar senha / Alterar dados) | * Criação da consulta de relatórios | * Criação de alerta (saldo pendente)
| * Alteração de Pedido | * Aprovação do pedido pelo cliente. | * Criação da Home com os Carregamentos Pendentes
| * Cancelamento de Pedido | * Cadastro de veiculos | * Consulta de NFs
|  | * Cadastro de Transportes | * Consulta Financeira pelo cliente
|  | * Criação da tela de Localização das Indústrias | * Criação da consulta da situação financeira do cliente